## 【2022年】ガントチャート（日次）
プロジェクト名 |  |  | ゲーム制作 高尾未悠 |  |  |  | 開始日 | 2022-10-26
[7 empty] | 終了日 | 2022-01-31
[327 empty] | ↓イラスト終了予定 | [45 empty] | ↓終了予定
No. |  | 作業名 |  | 備考 | 期間 |  | 進捗率 | ステータス | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1
| 種類 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | time axis 2022-01-01 to 2023-01-31
 | time axis 2022-01-01 to 2023-01-31
1 | pro | キャラクター
プレイヤー(デフォ)
基本操作
|  | 左右移動 |  | ASDW |  |  | 100% | 完了 | bar: 2022-01-03 to 2022-01-06
|  | ジャンプ |  | Space |  |  | 100% | 完了 | bar: 2022-01-06 to 2022-01-07; 2022-01-11
|  | 攻撃、捕食 |  | Enter |  |  | 50% | 実施中 | bar: 2022-01-11 to 2022-01-12
アイテム使用
|  | (種類書き込む) |  | 1 |  |  | 40% | 実施中 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
状態 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
通常 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
ジャンプ | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
攻撃 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
捕食 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
ダメージ | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
デス | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
エイリアン | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
＊共通部分 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
敵検索 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
移動 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
逃げる | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
ジャンプ | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
弱敵 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
中敵 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
|  | 攻撃 |  | 攻撃受ける→逃げる | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
ボス | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
攻撃 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
|  | 無敵時間 |  | 一定ダメージ受けると発動 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
|  | 背景 | [5 empty] | TODO | bar: 2022-01-17 to 2022-01-19
ステージ | bar: 2022-01-17 to 2022-01-19
|  | (複数あれば追加) | [5 empty] | TODO | bar: 2022-01-19 to 2022-01-21
|  | 壁 |  | 窓付き
|  | 窓の外 |  | 宇宙 |  |  |  | 未実施 | bar: 2022-01-24 to 2022-01-26
|  | アイテム | [5 empty] | 未実施 | bar: 2022-01-26 to 2022-01-28
|  | (種類書き込む) | [5 empty] | 未実施 | bar: 2022-01-27 to 2022-01-28
UI
タイトル
ゲームクリア画面
| iil | キャラクター
|  | ｐ表情 |  | 髪靡かせたい
ｐデフォ
ｐ走る
ｐジャンプ
ｐ攻撃
＋アイテム使用時
ｐ捕食
ｐダメージ
ｐデス
ｅデフォ
ｅ移動
ｅ逃げ
ｅジャンプ
ｅ攻撃
ｅデス
ｂ

## 2022年の祝日
■参考）2022年の祝日
（内閣府）「国民の祝日」について
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
令和5年（2022年）の国民の祝日
|  | 名称 | 日付 | 備考
|  | 元日 | 2022-01-01
|  | 成人の日 | 2022-01-10
|  | 建国記念の日 | 2022-02-11
|  | 天皇誕生日 | 2022-02-23
|  | 春分の日 | 2022-03-21
|  | 昭和の日 | 2022-04-29
|  | 憲法記念日 | 2022-05-03
|  | みどりの日 | 2022-05-04
|  | こどもの日 | 2022-05-05
|  | 海の日 | 2022-07-18
|  | 山の日 | 2022-08-11
|  | 敬老の日 | 2022-09-19
|  | 秋分の日 | 2022-09-23
|  | スポーツの日 | 2022-10-10
|  | 文化の日 | 2022-11-03
|  | 勤労感謝の日 | 2022-11-23